## OUVRIFY
Modèle rapport journalier chantier Maroc
Date | Projet | Zone | Rack / Ouvrage | Travail / Spool | Équipe | Heures | Avancement | Statut QC | Blocage | Observation
2026-10-08 | Projet exemple | Zone 1 | Rack R-01 | SP-001 | Équipe A | 8 | 100% | À contrôler |  | Travail déclaré terminé
2026-10-08 | Projet exemple | Zone 1 | Rack R-01 | SP-002 | Équipe B | 6 | 60% | En cours | Attente levage | Reprise prévue demain