## OUVRIFY
Feuille de pointage heures chantier Maroc
Date | Projet | Zone | Work Item / Spool | Intervenant / Équipe | Rôle | Heures prévues | Début (h) | Fin (h) | Pause (h) | Heures réelles | Écart vs prévu | Avancement | Blocage | Observation
2026-10-09 | Projet exemple | Zone 1 | SP-001 | Équipe A | Exécution | 8 | 8 | 17 | 1 |  |  | 100% |  | Travail déclaré prêt pour QC
2026-10-09 | Projet exemple | Zone 1 | SP-002 | Équipe B | Montage | 8 | 8 | 15.5 | 1 |  |  | 60% | Attente levage | Reprise prévue demain